## 开发计划
阶段 | 项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 负责人 | 备注
需求、设计 | ebay账号申请 |  | 2015-03-03 | 2015-03-08 | closed | 宋明 | 找davia提供
| 手机验证码，本体短信服务供应商 |  | 2015-03-03 | 2015-03-08 | closed | 宋明 | 技术方案确定
| 产品RP图 | web端产品模型(机票) | 2015-03-10 | 2015-03-15 | open | 胡瑞清 | 生成需求你文档与RP图
|  | app端产品原型（机票） | 2015-03-16 | 2015-03-22 | open | 胡瑞清
| 网站架构 | API接口确认 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | closed | 崔建宾 梁玉亮 朱新泽 | 接口认证 接口调试
|  | 服务端框架、接口定义 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | open
|  | web端框架 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | closed
|  | app服务端框架 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | open
| 数据字典 | 数据字典定义 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | open
| 环境搭建 | 环境搭建 | 2015-03-03 | 2015-03-11 | closed |  | git_hub 公共账号注册
开发 | UI/UE设计 | 做出web端原型图 | 2015-03-09 | 2015-03-22 | open | 胡瑞清
| 设计切图 | 生成html文件 |  |  | open | 胡瑞清
| 服务端DAO层 | 数据持久化层开发 | 2015-03-09 | 2015-03-22 | open | 崔建宾、梁玉亮
| 机票、酒店信息导入 | 导入携程信息： 1.酒店信息 2.机票信息 3.地理信息 4.地图信息 5.出票接入 6.退票接入 | 2015-03-09 | 2015-03-22 | open | 梁玉亮、崔建宾
| ebay支付接入 | 1.支付 2.提现 | 2015-03-09 | 2015-03-22 | open | 朱新泽
| 服务端用户中心 | 1.注册、注销 2.账户信息 3.订单信息 | 2015-03-23 | 2015-04-12 | open | 朱新泽
| 服务端信息业务 | 1.商品列表 2.商品详情 3.生成订单 4.订单支付 5.退单 | 2015-03-23 | 2015-04-19 | open | 崔建宾、梁玉亮
| wed端开发 | 1.用户中心 2.商品列表、详情 3.订单生成、支付 | 2015-04-20 | 2015-05-20 | open | 崔建宾、梁玉亮
| app服务端开发 | app所需接口 | 2015-04-20 | 2015-04-30 | open | 朱新泽
| 短信注册 |  | 2015-03-10 | 2015-03-30 | open | 易昊/朱新泽
| 搭建数据中间切换层 |  | 2011-03-03 | 2011-03-08 | open | 易昊
| 实现用户注册登录 |  | 2011-03-09 | 2011-03-15 | open | 易昊
| 手机模拟短信服务器 |  | 2011-03-11 | 2011-03-15 | open | 易昊
| 搭建数据中间层 |  | 2011-03-16 | 2011-03-22 | open | 易昊
| 机票搜索和查看详情 |  | 2011-03-23 | 2011-03-29 | open | 易昊
| 机票预订 |  | 2011-03-30 | 2011-04-05 | open | 易昊
| 搭建数据中间层 |  | 2011-04-06 | 2011-04-12 | open | 易昊
| 酒店搜索和查看详情 |  | 2011-04-13 | 2011-04-19 | open | 易昊
| 房间预订 |  | 2011-04-20 | 2011-04-26 | open | 易昊
| 除错 |  | 2011-04-27 | 2011-05-02 | open | 易昊
测试 | web端测试
app端测试
上线试运行

## 相关信息
携程国际版 | http://www.ctrip.com.hk/m
携程api认证识别码 | 联盟id：41057 SID：482233
服务器地址 | 64.251.7.148 root/g0laSKuy1iGO